## About
London Reporting Academy
Guide | Первый цикл подготовки отчетности по UK SRS S2: план внедрения на 12 месяцев
Source | https://reporting.academy/ru/knowledge-hub/disclosure-guides/uk-srs-s2/uk-srs-s2-cycle-controls-and-assurance/first-uk-srs-s2-reporting-cycle-a-12-month-implementation-plan/
Standard edition | —
Reviewed by | Dr Ross Kurinko
Last reviewed | 2026-08-10
How to use | Work through each sheet with the owners named in the guide. The status and owner columns are deliberately empty — they are yours to fill in and keep as evidence.
Status | Educational guidance from London Reporting Academy. It is not a substitute for the standard itself, and it is not issued or endorsed by the standard setter.

## Контрольный список программы пе
Контрольный список программы первого цикла
From: Первый цикл подготовки отчетности по UK SRS S2: план внедрения на 12 месяцев
# | Check | Status | Owner | Evidence / note
1 | Основа подготовки отчетности, правовой статус, предполагаемое заявление и место в годовом отчете утверждены.
2 | Для каждого применимого требования UK SRS S1 назначен ответственный и разработан план получения доказательств.
3 | Риски и возможности определяют охват сценариев, метрик и финансовых эффектов.
4 | Источники сценариев, допущения, результаты, ограничения и управление задокументированы.
5 | Рассмотрены Scope 1, 2 и все 15 категории Scope 3.
6 | Применимость финансируемых выбросов и возможный вопрос со сроками по B59A рассмотрены.
7 | Источники отраслевых метрик и решения об отказе от их использования контролируются.
8 | Для целевых показателей определены исходные уровни, границы и контрольные этапы, а также собраны полные данные о результатах.
9 | Текущие и ожидаемые финансовые эффекты связаны с финансовыми подтверждающими материалами.
10 | Ключевые средства контроля функционировали, а значительные недостатки устранены.
11 | Требования NFSIS, SECR и действующие обязательства FCA сопоставлены без заявлений об эквивалентности.
12 | Положения, суждения, оценки и заявление о соблюдении требований утверждены.
13 | Взаимодействие с руководством, комитетом по аудиту, советом директоров и этапы допуска к выпуску завершены.
14 | План улучшений на следующий цикл и перечень обновлений для отслеживания открыты.

## Table 1
Контрольный этап | Вопрос | Типичные доказательства — Реакция на сбой
1. Охват | Какая организация, период, деятельность, совокупность субъектов цепочки создания стоимости, существенный вопрос или метрика охватываются? | Утвержденная служебная записка об охвате, карта организаций, проверка категорий, решение о существенности. — Уточнить или передать на эскалацию до расширения сбора данных.
2. Метод | Какие определения, границы, допущения, коэффициенты, модели или варианты сценариев применяются? | Методология, словарь данных, спецификация модели, реестр профессиональных суждений. — Вернуть на техническое утверждение или обозначить неурегулированное суждение.
3. Данные | Являются ли источники полными, точными, своевременными и контролируемыми по версиям? | Реестр источников, выгрузки из систем, файлы расчетов, оценки и доказательства. — Зафиксировать пробел, оценку, процедуру обработки запоздалых данных или корректирующее действие.
4. Контроль | Функционировали ли сверки, проверки, средства контроля доступа и процессы работы с проблемами? | Тестирование контроля, подтверждение проверяющего, перечень исключений и журнал корректирующих действий. — Не объявлять рабочий поток завершенным; передать на эскалацию существенный недостаток.
5. Раскрытие информации | Объясняет ли проект требования, метод, результат, изменение и ограничение? | Матрица на уровне абзацев, повествовательный текст, таблицы, перекрестные ссылки и проверка утверждений. — Пересмотреть формулировки и вновь связать их с доказательствами.
6. Утверждение | Утвердил ли вывод ответственный владелец или орган управления? | Заверение, документ для комитета, протокол и окончательное утверждение. — Вернуть, утвердить с поручениями или заблокировать выпуск.

## Table 2
Результат за месяцы 1-2 | Минимальные доказательства контроля | Ответственный руководитель
Меморандум об основе подготовки отчетности | Сверка отчитывающейся организации и периода; юридический статус; предполагаемое заявление; место; график; рассмотренные положения. | Финансовый директор / корпоративный секретарь
Устав программы и RACI | Назначенные составители, проверяющие и утверждающие лица, порядок эскалации и полномочия по принятию решений. | Куратор со стороны руководства
Матрица требований и раскрытий | Каждый применимый пункт, ответственный, доказательства, место размещения проекта, статус и приоритет. | Руководитель подготовки отчетности
Реестр границ | Отчитывающаяся организация для целей финансовой отчетности, организационная граница выбросов ПГ, цепочка создания стоимости, целевые показатели и периметры, специфичные для каждой метрики. | Финансовая функция / функция устойчивого развития

## Table 3
Контрольный этап | Месяц | Результат — вопрос для проверки
Разработка сценариев | 2-3 | Метод, охват, источники сценариев, траектории, временные горизонты и переменные. — Проверяют ли выбранные сценарии существенные уязвимости организации, а не общие климатические темы?
Анализ подверженности и уязвимости | 3-4 | Анализ активов, местоположения, продуктов, поставщиков, клиентов или портфеля. — Переведена ли глобальная сценарная информация в фактические данные организации?
Финансовая интерпретация | 4-5 | Качественные траектории, анализ чувствительности или смоделированные диапазоны. — Согласованы ли финансовые допущения и сценарные допущения?
Вывод об устойчивости | 5-6 | Уязвимости, адаптационный потенциал, варианты действий, финансовый потенциал, триггеры и неопределённость. — Избегает ли вывод неподтверждённых формулировок об «устойчивости»?
Проверка со стороны руководства | 6 | Документирование проверки, решения, ограничения и план улучшений. — Повлиял ли анализ на решения в отношении стратегии, капитала или рисков?

## Table 4
Этап | Основная деятельность | Доказательства первого цикла
Разработка | Утвердить организационную границу, метод, политику в отношении коэффициентов и GWP, основу для Scope 2 и проверку категорий. | Меморандум о границе, методология и реестр коэффициентов.
Сопоставление источников | Определите исходные системы, владельцев, периоды, единицы измерения, доступ, хранение и пробелы. | Реестр источников и доказательств.
Пробный расчёт | Рассчитайте Scope 1, Scope 2 и соответствующие категории Scope 3, используя данные за предыдущие периоды или промежуточные данные. | Расчётная модель, оценки, журнал исключений и проверка.
Тестирование контролей | Пересчитайте выборки, сопоставьте данные об объёмах деятельности, оспорьте оценки и протестируйте контроль изменений. | Документ тестирования контролей и устранения недостатков.
Закрытие года | Примените отсечение, оценки по данным, поступившим с опозданием, итоговую проверку и сертификацию руководством. | Зафиксированный реестр, заявление и итоговая таблица раскрытия информации.

## Table 5
Группа контролей | Пример контроля первого цикла | Доказательства тестирования
Корпоративное управление | Ежеквартальный обзор статуса, существенных суждений и нерешённых вопросов комитетом по управлению. | Материалы, протоколы, решения и эскалация.
Данные | Извлечение из исходной системы сверено с утверждённой совокупностью и периодом; ручные корректировки проверены. | Сверка, выборка и журнал исключений.
Методика / модель | Изменение методики, фактора, сценария или модели утверждено до использования. | Запрос на изменение, сравнение версий и утверждение.
Повествовательная информация | Существенные утверждения прослежены до подтверждающих материалов и проверены на сбалансированность, охват и последовательность. | Реестр утверждений и комментарии проверяющего.
Взаимосвязанная информация | Климатические показатели и повествовательная информация сверены с финансовой отчётностью, NFSIS, SECR и другой общедоступной информацией. | Сверка между системами подготовки отчётности и журнал расхождений.
Публикация | Проверены итоговые документы, перекрёстные ссылки, URL, временные метки и архивные подтверждающие материалы. | Сертификат публикации и неизменяемый архив.

## Table 6
Имитационный запрос | Ожидаемый ответ | Типичная выявленная проблема
Показать, почему климатический риск является существенным и как он влияет на перспективы. | Реестр рисков, обоснование существенности, путь передачи воздействия, связь с финансами и утверждение. | Описание риска существует, но перспективы и влияние, полезное для принятия решений, не обоснованы.
Воспроизвести общий показатель Scope 3 и объяснить полноту категорий. | Проверка категорий, исходные данные, коэффициенты, расчёты, оценки и проверка. | Категории были исключены из-за сложности получения данных, а не по результатам оценки релевантности.
Обосновать вывод об устойчивости. | Охват сценариев, допущения, результаты, варианты действий, потенциал, триггеры, ограничения и управление. | Меры перечислены, но способность адаптироваться не оценена.
Обосновать ожидаемые финансовые последствия. | Модель или диапазон, допущения, затронутые статьи, сверка и неопределённость. | Описательная информация не связана с бюджетами и финансовой отчётностью.
Объяснить заявление о соответствии и использование положения. | Заполненная матрица, анализ положения, юридическая/техническая проверка и документ для совета директоров. | Формулировка освобождения IFRS была скопирована без проверки окончательных условий Великобритании.

## Распространённые ошибки при вне
Распространённые ошибки при внедрении
Ошибка | Почему это происходит | Исправление
Программа начинается с шаблона отчёта. | Подготовка текста кажется осязаемой и скрывает нерешённые методологические вопросы. | Начните с основы подготовки отчётности, требований, рисков, границ и подтверждающих материалов.
У всех рабочих потоков один и тот же крайний срок. | В плане не учитываются зависимости. | Расположите риски до сценариев и финансовых эффектов; начните работу с выбросами парниковых газов заранее; протестируйте средства контроля до завершения подготовки текста.
«Завершено» означает, что число существует. | Статус проекта не означает готовность подтверждающих материалов. | Применяйте контрольные этапы для охвата, метода, данных, средств контроля, раскрытия информации и утверждения.
Область охвата 3 откладывается до конца года. | Команды предполагают, что это всего лишь работа с данными поставщиков. | Раннее проведите проверку всех 15 категорий и разработайте оценки и планы улучшений.
Запрос на подтверждение достоверности направляется после утверждения советом директоров. | Команда рассматривает проверку как знак качества, а не как процесс проверки на прочность. | Проведите имитацию запроса подтверждающих материалов и устраните выявленные несоответствия до утверждения органами управления.
Формулировки об освобождении скопированы из IFRS S2. | Поправки Великобритании и условия применения обязательного маршрута не проверяются. | Используйте окончательный текст Великобритании и отдельно утвердите применение переходного положения.